## Software Development Plan
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Software Development Plan | [7 empty] | 2026-04-06
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Actividades de gestión de proyectos |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Carta del proyecto |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Plan de gestión de proyectos |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Actividades de monitoreo/control |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Actividades de gestión de UP completadas |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Iniciación/Planificación |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Estudio de factibilidad |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Caso de negocios |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Planificación de proyectos |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Iniciación/Actividades de planificación completadas |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Análisis de requerimientos |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-12 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Recopilación de requisitos |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Planificación de seguridad |  | 2026-04-11 | 2026-04-11 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Análisis de requisitos completado |  | 2026-04-12 | 2026-04-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Diseño |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-15 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Diseño de alto nivel |  | 2026-04-12 | 2026-04-12 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Prueba de concepto |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Diseño detallado |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Especificación técnica |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.5 |  | Diseño completado |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | Desarrollo |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-30 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Construir/Desarrollar |  | 2026-04-16 | 2026-04-17 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Planificación de integración |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Documentación |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Planificación de prueba |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5 |  | Planificación de implementación |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Planificación de entrenamiento |  | 2026-04-26 | 2026-04-28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7 |  | Planificación de la Continuidad del Negocio |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8 |  | Planificación de transición |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9 |  | Desarrollo completado |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | Preguntas y Respuestas |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-11 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Prueba de unidad |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Prueba de funcionamiento |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Examen de integración |  | 2026-05-03 | 2026-05-05 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Prueba de regresión |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Prueba del sistema |  | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Prueba de aceptación del usuario |  | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.7 |  | Prueba completada |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | Implementación |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-16 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Despliegue |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Formación |  | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0 | 9
| 7.3 |  | Soporte |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Desarrollo/Implementación completada |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8 | Operaciones y mantenimiento |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-19 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Actividades de operaciones |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Actividades de mantenimiento |  | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Operaciones y mantenimiento completado |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9 | Disposición |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Archivo |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Disposición |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Proyecto completado |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com