## EDT
EDT - Planilla Estructura de descomposición de tareas
N° | Actividades | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT |  | Sueldo por ingeniero mes
1.0 | Fase de Planificación |  | JP | ABD | AC | AP | AS | Siglas | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | Sueldo Liquido | 940000
1.1 | Kick Off | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | JP | Jefe de proyecto | Dario Donoso | AFP | 103400
1.2 | Acta de Constitución de proyecto | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ABD | Analista Base de datos | Vicente Pino | SALUD | 65800
1.3 | Aprobación del Acta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | Analista de Calidad | Dario Donoso | Bono de colación | 30000
1.4 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | AP | Analista programador | Vicente Pino | Bono locomoción | 25000
1.5 | Organización del equipo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | AS | Arquitecto de software | Dario Donoso | Equitación | 50000
2.0 | Fase de Análisis y diseño |  | JP | ABD | AC | AP | AS |  |  |  | Plan celular | 20000
2.1 | Captura de requerimientos específicos | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | Totales en tiempo del proyecto |  |  | Total | 1234200
2.2 | Análisis de requerimientos | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | Días | 90
2.3 | Diseño de la solución. Modelamientos | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | Horas | 1397 |  | Sueldo día | 41140
2.4 | Propuesta ERS | 9 | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | Valor hora | 5142.5
3.0 | Fase de Desarrollo |  | JP | ABD | AC | AP | AS | Cargo | Total horas | Costo por hora
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 | JP | 246 | 1265055 | Costo total proyecto | 7184072.5
3.2 | Configuración de módulos del software | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | ABD | 284 | 1460470
3.3 | Creación de base de datos | 5 | 2 | 15 | 15 | 20 | 20 | AC | 284 | 1460470
3.4 | Integración de software de ejecución de reportes | 5 | 2 | 15 | 15 | 20 | 20 | AP | 309 | 1589032.5
3.5 | Instalación de servidor | 5 | 2 | 15 | 15 | 20 | 20 | AS | 274 | 1409045
3.6 | Configuración de impresoras | 5 | 2 | 15 | 15 | 20 | 20 | Totales | 1397 | 7184072.5
3.7 | Integración del sistema | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.0 | Fase de implementación y cierre |  | JP | ABD | AC | AP | AS
4.1 | Pruebas configuración de software y base datos | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.2 | Pruebas funcionamiento de servidor y software reporte | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.3 | Pruebas de configuración de impresora | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.4 | Pruebas de integración | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.5 | Migración del sistema a producción | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.6 | Pruebas de integración final | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.7 | Marcha blanca | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.8 | Capacitación | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Cierre de proyecto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Calculo de costo
Sueldo por ingeniero mes
Sueldo Liquido | 940000 | Nota: Ya esta incluidos los descuentos legales
AFP | 103400
SALUD | 65800
Bono de colacion | 30000
Bono locomocion | 25000
Equipacion | 50000
Plan celular | 20000
Total | 1234200
Sueldo dia | 41140
Valor hora | 5142.5

## Carta gantt
Migracion de Microservicios
N° | Actividades/semanas |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
1.0 | Fase de Planificación | DIAS
1.1 | Kick Off | 2 | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de proyecto | 1 | bar: 1
1.3 | Aprobación del Acta | 1 | bar: 1
1.4 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | 5 | bar: 3
1.5 | Organización del equipo | 1 | bar: 1
2.0 | Fase de Análisis y diseño
2.1 | Captura de requerimientos específicos | 3 | bar: 3
2.2 | Análisis de requerimientos | 5 | bar: 3
2.3 | Diseño de la solución. Modelamientos | 5 | bar: 4
2.4 | Propuesta ERS | 9 | bar: 5
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | 5 | bar: 6
3.2 | Configuración de módulos del software | 5 | bar: 6
3.3 | Creación de base de datos | 5 | bar: 7
3.4 | Integración de software de ejecución de reportes | 5 | bar: 7
3.5 | Instalación de servidor | 5 | bar: 8
3.6 | Configuración de impresoras | 5 | bar: 9
3.7 | Integración del sistema | 3 | bar: 9
4.0 | Fase de implementación y cierre
4.1 | Pruebas configuración de software y base datos | 3 | bar: 10
4.2 | Pruebas funcionamiento de servidor y software reporte | 3 | bar: 10
4.3 | Pruebas de configuración de impresora | 3 | bar: 11
4.4 | Pruebas de integración | 3 | bar: 11
4.5 | Migración del sistema a producción | 5 | bar: 12
4.6 | Pruebas de integración final | 3 | bar: 13
4.7 | Marcha blanca | 3 | bar: 14
4.8 | Capacitación | 1 | bar: 15
4.9 | Cierre de proyecto | 1 | bar: 16